## Sheet1
| Uge | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19
|  | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O
Kravspecifikation | bar: 13 T to 13 T; 19 O
- Interview with users | bar: 13 T to 13 T; 19 O
- Sketch of prototype | bar: 13 T to 13 T; 19 O
Product | bar: 19 O
- SQL Database | bar: 13 F to 14 M; 19 O
- CMS | bar: 19 O
-- Back end | bar: 14 T to 17 M; 19 O
-- Front end | bar: 14 T to 17 M; 19 O
- Map prototype | bar: 17 T to 18 M
Report writing | bar: 18 T to 19 M