## Sheet1
| Uge | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20
|  | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S
Opstil produkt specifikationer
Stil krav til produkt
Opstil design
Opstil prototype (papir form)
Interview bruger om prototype
Nye krav, nyt design ud fra feedback
Produktudvikling
Front-end produkt
CMS system
Testing
Test produkt på front-end user og back-end user
Nye krav, nyt design ud fra feedback
Produktudvikling